蚌埠医学院学位授权点专项评估工作安排表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 事项 | 材料及要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月4日 | 召开2018年学位授权点专项评估工作布置会议 | 1.布置学位点专项评估工作整体安排 2.对各点需交材料提出要求及说明 | 各参评学位点确定组长及秘书，报送《学位授权点专项评估小组成员及联系方式》 | 5月4日 |
| 2 | 5月18日前 | 开展整体自评工作 | 各学位授权点按附件1（自我评分表）要求完成自我评估评分、按附件2（自我评估总结报告）要求完成撰写自我评估总结报告、按附件3（基本信息简表）要求完成基本信息简表的填写、完成附件4（支撑材料统计表格）填写、附件5（教学管理文件）的准备、附件6专项评估有关档案材料的准备 | 各参评学位点自行准备好附件1至附件6纸质版及电子版 | 5月18日 |
| 3 | 5月21日前 | 完成校内专家评估检查工作 | 1.召开学位点专项评估汇报会，各参评点汇报自评总体情况； 2.校内专家检查各参评点准备好的附件1-6材料，了解参评点基本情况，提出评议意见和改进建议 | 各参评学位点自行准备好附件1至附件6纸质版及电子版 |  |
| 4 | 5月23日前 | 各参评点进行材料整改 | 各参评点根据校内评估专家重点提出的存在问题和薄弱环节进行整改 | 各学位点进一步完善相关资料 |  |
| 5 | 5月25日前 | 开展校外同行专家评估工作 | 1.各参评点汇报自评总体情况，并准备好附件及支撑材料备查 2.校外同行专家通过听取总体汇报、与师生和管理人员座谈、查阅有关资料等方式，了解学位授权点基本情况，经充分讨论后，提出诊断式评议意见和改进建议 |  |  |
| 6 | 5月29日前 | 完成整体自评工作 | 各学位点整合校外专家提出的评议意见和改进建议进一步完善本学位点专项评估自评材料，完成最终版本附件1-附件6纸质版+电子版材料的准备 | 报送最终版本附件1-附件5纸质版及电子版至研究生院 | 5月29日 |
| 7 | 6月1日前 | 召开校学位评定委员会审定学位点专项评估自评结果 | 研究生院将各学位授权点自评材料汇总后，报校学位评定委员会审定 |  |  |
| 8 | 6月5日前 | 完成学位点专项评估信息上报 | 研究生院将参评点准备好的附件1和附件2上传至“全国学位与研究生教育质量信息平台”上向社会公布 |  | 6月5日 |
| 9 | 6月28日前 | 教指委开展评议考察工作 | 全国医学专业学位研究生教育指导委员会组织专家通讯评议，将评议结果报送国务院学位委员会办公室，对确有必要实地考察的学位授权点提出实地考察方案 |  |  |
| 10 | 7月份 | 教指委组织专家实地考察 | 抽查 |  |  |
| 11 | 8月10日前 | 教指委召开委员会议，根据表决结果对参评点提出处理意见 | 教指委在表决结束后5个工作日内，通过全国学位与研究生教育质量信息平台向参评点及所属学位授权点位反馈表决结果及其可能产生的后果，以及具体评估意见。参评学位授予单位如对表决结果等持有异议，须在教指委公布表决结果后的5个工作日内以书面形式提出，时间以教指委接到意见书为准 |  |  |
| 12 | 8月31日 | 教指委将本次专项评估报告报国务院学位委员会办公室 | 由国务院学位委员会办公室对参评点做出继续授权、限期整改、撤销学位授权的处理决定，处理决定向社会公布。 |  |  |